## Gastos Gen 10%
DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES
OBRA |  | : | CONSTRUCCION DE VEREDA Y SARDINEL, ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO, EN EL(LA) CALLE REAL EN LA LOCALIDAD CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
UBICACIÓN |  | : | LA LIBERTAD - ASCOPE - SANTIAGO DE CAO
PLAZO DE EJECUCIÓN |  | : | 30 DIAS CALENDARIOS
FECHA |  | : | MAYO - 2023
COSTO DIRECTO |  | : | 192946.01
VALOR REFERENCIAL |  | : | 274919.12
- Relacionados con el tiempo de ejecución de la obra : |  |  |  |  | 5.857%
| DESCRIPCIÓN |  | MES | UNIT. | PARCIAL | INCID. | SUB-TOTAL | TOTAL
ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA
a) | Obra :
| Ing. Residente |  | 1 | 4000 | 4000 | 1 | 4000
| Topografo |  | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000
| Maestro de Obra |  | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1500
| Almacenero |  | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 1200
| Guardian |  | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 1200
b) | Otros :
| Alquiler de Oficina |  | 1 | 1400 | 1400 | 1 | 1400 | 11300
- No relacionados con el tiempo de ejecución de la obra : |  |  |  |  | 4.143%
| DESCRIPCION |  | UNID. | CANT. | C.UNIT. | INCID. | PARCIAL | TOTAL
| Utiles de escritorio |  | Estimado | 1 | 550 | 1 | 550
| Gastos de Movilidad |  | Estimado | 1 | 1000 | 1 | 1000
| Ensayos y Pruebas de Laboratorio |  | Estimado | 1 | 3000 | 1 | 3000
| Implementos de Seguridad |  | Estimado | 1 | 1500 | 1 | 1500
| Gastos de Adjudicacion |  | Estimado | 1 | 659.89 | 1 | 659.89
| Gastos de Seguro |  | 1% x 96473.005 |  |  | 1 | 964.7301
| Fianza de Fiel Cumplimiento |  | 10% x 274919.12 x 1.1639% x 1 |  |  | 1 | 319.9784 | 7994.5984
T O T A L G A S T O S G E N E R A L E S : | [7 empty] | 19294.5984
R E S U M E N :
Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra: | [5 empty] | 5.857%
Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra: | [5 empty] | 4.143%
T O T A L G A S T O S G E N E R A L E S : | [5 empty] | 10% |  | 19294.5984
U T I L I D A D : | [5 empty] | 5% |  | 9647.3005