## CRONOGRAMA VALORIZADO OBRA
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA CONTRACTURAL
PROYECTO: | CONSTRUCCION DE VEREDA Y SARDINEL, ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO, EN EL(LA) CALLE REAL EN LA LOCALIDAD CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
CLIENTE: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO
UBICACION : | LA LIBERTAD - ASCOPE - SANTIAGO DE CAO
ITEM | DESCRIPCION DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | PRECIO | PARCIAL | CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
[6 empty] | MAYO | JUNIO | TOTAL
1 | OBRAS PROVISIONALES
1.1 | CARTEL DE OBRA 2.40X3.60 INCLUYE LA INSTALACION | UND | 1 | 1080.65 | 1080.65 | 1080.65 |  | 1080.65
1.2 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | GLB | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000
2 | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 0
2.1 | ELABORACION,IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | MES | 1 | 1036.76 | 1036.76 | 1036.76 |  | 1036.76
2.2 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | MES | 1 | 1404.6 | 1404.6 | 1404.6 |  | 1404.6
3 | BANCAS | [6 empty] | 0
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS | UND | 54 | 635.59 | 34321.86 | 34321.86 |  | 34321.86
4 | RAMPAS | [6 empty] | 0
4.2 | TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO EN RAMPAS | M2 | 49.61 | 20.79 | 1031.39 | 1031.39 |  | 1031.39
4.3 | EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO EN RAMPAS | M3 | 7.44 | 43.7 | 325.13 | 325.13 |  | 325.13
4.4 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (D.PROM=5KM) | M3 | 8.56 | 70.77 | 605.79 | 605.79 |  | 605.79
4.5 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN RAMPAS | M2 | 49.61 | 56.54 | 2804.95 | 2804.95 |  | 2804.95
4.6 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR PARA RAMPAS E=0.10m | M3 | 4.96 | 86.82 | 430.63 | 430.63 |  | 430.63
4.7 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS | M2 | 20.3 | 57.11 | 1159.33 | 1159.33 |  | 1159.33
4.8 | CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN RAMPAS | M3 | 7.44 | 136.98 | 1019.13 | 1019.13 |  | 1019.13
5 | SARDINELES | [6 empty] | 0
5.1 | SARDINELES SUMERGIDOS | [6 empty] | 0
5.1.2 | TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO EN SARDINELES SUMERGIDOS | M2 | 83.4 | 24.39 | 2034.13 | 2034.13 |  | 2034.13
5.1.3 | EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO EN SARDINELES SUMERGIDOS | M3 | 12.51 | 43.7 | 546.69 | 546.69 |  | 546.69
5.1.4 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (D.PROM=5KM) | M3 | 14.39 | 70.77 | 1018.38 | 1018.38 |  | 1018.38
5.1.5 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SARDINELES SUMERGIDOS | M2 | 83.4 | 57.11 | 4762.97 | 4762.97 |  | 4762.97
5.1.6 | CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN SARDINELES SUMERGIDOS | M3 | 12.51 | 136.98 | 1713.62 | 1713.62 |  | 1713.62
5.2 | SARDINELES PERALTADOS | [6 empty] | 0
5.2.2 | TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO EN SARDINELES PERALTADOS | M2 | 50.1 | 24.39 | 1221.94 | 1221.94 |  | 1221.94
5.2.3 | EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO EN SARDINELES | M3 | 7.52 | 43.7 | 328.62 | 328.62 |  | 328.62
5.2.4 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (D.PROM=5KM) | M3 | 8.65 | 70.77 | 612.16 | 612.16 |  | 612.16
5.2.5 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SARDINELES PERALTADOS | M2 | 50.1 | 57.11 | 2861.21 | 2861.21 |  | 2861.21
5.2.6 | CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN SARDINELES PERALTADOS | M3 | 7.52 | 136.98 | 1030.09 | 1030.09 |  | 1030.09
6 | JARDINERAS | [6 empty] | 0
6.2 | CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN JARDINERAS | M3 | 3.21 | 136.98 | 439.71 | 439.71 |  | 439.71
6.3 | SEMBRADO DE TIERRA CHACRA | M2 | 71.28 | 44.31 | 3158.42 | 3158.42 |  | 3158.42
6.4 | COLOCACION DE ARBOL ORNAMENTAL EN JARDINERAS | UND | 88 | 79.61 | 7005.68 | 7005.68 |  | 7005.68
7 | VEREDAS | [6 empty] | 0
7.2 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PISO ADOQUINADO | M2 | 74.2 | 24.39 | 1809.74 | 1809.74 |  | 1809.74
7.3 | EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO EN PISO DE ADOQUIN | M3 | 7.42 | 43.7 | 324.25 | 202.66 | 121.59 | 324.25
7.4 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (D.PROM=5KM) | M3 | 8.53 | 70.77 | 603.67 | 603.67 | 0 | 603.67
7.5 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR PARA ADOQUIN E=0.15 m | M3 | 11.13 | 86.82 | 966.31 | 966.31 | 0 | 966.31
7.6 | REVESTIMIENTO DE PISO CON ADOQUINES DE CONCRETO 0.10X0.20X0.04 COLOR ROJO | M2 | 74.2 | 90.16 | 6689.87 | 557.49 | 6132.38 | 6689.87
8 | PINTURA | [6 empty] | 0
8.1 | BARNIZADO EN SUPERFICIE DE MADERA | M2 | 145.8 | 54.15 | 7895.07 |  | 7895.07 | 7895.07
8.2 | PINTADO DE ADOQUINADO A DOS MANOS | M2 | 3574 | 19.95 | 71301.3 |  | 71301.3 | 71301.3
8.3 | PINTADO DE SARDINEL A DOS MANOS | M2 | 300 | 23.19 | 6957 |  | 6957 | 6957
9 | VARIOS | [6 empty] | 0
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA DESAGUE Y AGUA | UND | 112 | 209.33 | 23444.96 |  | 23444.96 | 23444.96
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 192946.01 | 77093.71 | 115852.3 | 192946.01
| GASTOS GENERALES (10%) |  |  |  | 19294.6 | 7709.37 | 11585.23 | 19294.6
| UTILIDAD (5%) |  |  |  | 9647.3 | 3854.69 | 5792.62 | 9647.3
| SUBTOTAL |  |  |  | 221887.91 | 88657.77 | 133230.15 | 221887.91
| IGV |  |  |  | 39939.8238 | 15958.3986 | 23981.427 | 39939.8238
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 261827.7338 | 104616.1686 | 157211.577 | 261827.7338
| SUPERVISION |  |  |  | 13091.3867 | 5230.8084 | 7860.5788 | 13091.3867
| TOTAL |  |  |  | 274919.1205 | 109846.977 | 165072.1558 | 274919.1205
| % DE AVANCE |  |  |  | 100% | 39.96% | 60.04% | 100%

## Hoja1
Costo
192946.21
2351.84
1080.65
1271.19
4843.1
2033.9 | 192946.21
2809.2
36771.52
2449.66
34321.86
6255.06
309.88
215.8
325.13
605.79
2247.33
430.63
1159.33
961.17
13886.82
8674.57
521.04
411.16
546.69
1018.38
4762.97
1414.33
5212.25
313.21
246.99
328.62
612.16
2861.21
850.06
10047.97
123.33
362.86
2556.1
7005.68
9155.89
386.29
185.5
324.25
603.67
966.31
6689.87
86117.37
7895.07
71301.3
6921
23516.64
23516.64